附件一：

南京工程学院财务检查工作实施方案

一、指导思想

贯彻落实国家和省有关财经法规、规章和制度规定，严肃财经纪律，规范财经行为，通过财务全面检查，发现问题，剖析原因，采取措施，补充、修订和完善各项财务管理制度，进一步加强学校重大经济决策、预算管理、财务收支管理、基本建设管理、资产管理、采购管理、科研经费管理、专项资金管理和对所属单位的监管等，防范财务风险，保证学校财经工作健康有序进行。

二、财务检查工作组织机构

为确保该项工作的顺利进行，加强组织协调，决定成立财务检查工作领导小组，统筹负责本次检查工作的总体部署。财务检查工作领导小组成员：

组长：孙玉坤

成员：刘敏、孙恒志、孙昌宇、徐毅、聂邦军、叶江明、贾文生、潘志华

领导小组下设办公室，由财务处牵头，各有关职能部门共同参与，办公室设在财务处（行政北楼311室，联系人：陈野  86118159），负责对各部门、各单位的财务自查工作进行具体落实、咨询和指导，并负责数据统计、资料汇总和材料上报等工作。财务检查工作领导小组办公室成员：

主任：李伟、何国友

成员：陈野、雷拥军、孙肇江、仝明、丁莉萍、王征、戴莉、张慧、李薇、闫青、印书范、吴霏

三、财务检查范围

学校各部门、各单位、资产经营公司、教育发展基金会及科技服务部等均列入本次财务检查的范围。

四、财务检查重点内容

对各部门、各单位2013年以来（具体时间为：2013年1月1日至2014年8月31日）的财务管理、会计核算、内部控制等经济活动进行全面检查，如遇重大问题，可追溯到以前年度。财务检查的重点内容主要包括：

（一）预算管理情况。预算编制是否完整；是否按批复预算严格执行；预算调整程序是否符合规定，是否存在随意现象。

（二）财务收支管理情况。各项收支是否按规定纳入学校财务处统一管理和核算；是否存在超范围、超标准的收费行为；是否存在假发票报销现象；是否存在公款私存问题，是否存在私设“小金库”现象。

（三）财政专项资金管理情况。是否进行专项专款核算；有无混收混支，有无在专项支出中列支与项目无关联费用的现象；有无随意改变资金性质，任意调换项目；项目实施是否规范、透明。

（四）国家和省助学政策的落实情况。有无制定学生助学管理相关规定；助学金是否按规定比例6%计提；是否存在挤占、挪用和违规使用问题；是否存在未按标准发放和发放不及时等问题。

（五）资产管理情况。固定资产处置是否按审批权限进行审批；处置收入是否按规定入账。

（六）采购管理情况。采购预算编制是否完整；是否存在无预算采购和超预算采购问题；是否执行政府采购制度和招投标制度；采购行为是否做到规范、透明。

（七）基本建设管理情况。基本建设项目是否严格执行基本建设程序；是否按规定进行招投标；资金使用是否规范；是否存在未经批准超概算、超标准问题；是否及时办理竣工决算手续。

（八）科研经费管理情况。是否建立科研经费管理内部控制管理制度；科研经费管理、使用及结余经费的处理是否符合规定；

（九）校办产业管理情况。对外投资是否按规定程序报批；校办产业管理是否规范，是否按规定建立校办产业管理制度；是否对国有资产保值增值进行考核和监督。

（十）是否严格执行了“三重一大”集体决策制度的规定。

（十一）审计问题的整改情况。近年来审计查出问题是否逐一进行了纠正落实，对审计提出的建议是否及时制定了措施和完善了相关制度。

五、财务检查方法和步骤

本次财务检查工作采用学校自查自纠和教育厅全面检查相结合的方式进行，10月底结束，具体工作分以下四个阶段进行：

（一）动员部署阶段（9月3日至9月5日）

学校财务检查工作领导小组研究制定《南京工程学院财务检查工作实施方案》并下发至各部门、各单位，同时在校园网公开公示本次财务检查工作，公布举报电话、举报信箱，自觉接受群众的监督。各部门、各单位要在思想上高度重视财务检查工作，切实加强组织领导，做好动员部署工作。

（二）自查自纠阶段（9月9日至9月19日）

1、各部门、各单位应根据国家、省和学校有关财经法规、规章和制度的规定，对照检查重点内容认真组织和开展自查，填写自查情况汇总表并提供自查自纠情况文字说明。

2、相关职能部门除填好本部门需报送的财务自查情况表及文字材料外，还需依下述分工开展检查和整改工作，并撰写自查自纠情况总结报告：

①预算管理、财务收支管理和财政专项资金管理情况由财务处负责；

②国家和省助学金政策的落实情况由学生工作处负责；

③资产管理和采购管理情况由资产管理处负责；

④基本建设管理情况由基建处负责；

⑤科研经费管理及校办产业管理情况由科技产业处负责；

⑥“三重一大”集体决策制度执行情况由纪委办、监察处负责；

⑦审计问题的整改情况由审计处负责。

3、各部门、各单位的财务自查情况表及自查自纠情况说明应于9月19日前、相关职能部门分工负责的自查自纠情况总结报告应于9月24日前报送至财务处综合业务科（行政北楼311室），电子稿发送至邮箱：cwc@njit.edu.cn。

4、学校财务自查自纠工作领导小组办公室依据各部门、各单位的财务自查情况表及相关文字说明、各职能部门的自查自纠报告，撰写学校财务自查自纠总结报告，经学校审定后，于9月30日前报送教育厅。

（三）全面检查阶段（10月份）

省教育厅将于10月中旬组织人员，对学校财务开展全面检查，请各部门、各单位做好迎接检查的准备工作。

（四）整改落实阶段（截止10月底）

根据教育厅全面检查阶段发现的问题制定整改措施并认真抓好整改落实，完善规章制度，强化源头管理，不断提高学校治理能力。

六、财务检查工作要求

（一）高度重视，加强组织领导

各部门、各单位党政主要负责人要高度重视此次财务检查工作，加强组织领导，严格履行职责，分工协作，确保财务检查工作落到实处，取得成效，不走过场。

（二）全面排查、做到即知即改

各部门、各单位应根据检查重点内容，全面排查问题，财务自查面应达100%，对自查中发现的各种问题，必须做到即知即改。

（三）及时报送材料，完成工作任务

本次财务检查工作时间紧、任务重，请各部门、各单位克服困难、统筹协调，按照规定的时限及时报送表格及文字材料，确保学校此项工作任务顺利完成。

（四）完善制度，健全长效机制

各部门、各单位应以此次自查自纠为契机，进一步补充、修订和完善各项财务管理制度，增强自我约束机制，杜绝财经违纪行为，进一步建立健全长效机制。